## Sheet1
Meilensteine | Voraussichtliche Deadline | Tatsächliche Deadline | Deadline eingehalten?
Aufgabenanalyse & Strukturplanung | 12.11.2025 | 12.11.2025 | Ja
Vektor-Struct Grundgerüst erstellen (x,y,z + Konstruktoren) | 13.11.2025 | 12.11.2025 | Ja
Operatorenüberladungen (+, -, *) implementieren | 14.11.2025 | 12.11.2025 | Ja
Methoden implementieren: Länge, Quadratlänge, Distanz | 15.11.2025 | 12.11.2025 | Ja
Punktprodukt & statische Versionen implementieren | 16.11.2025 | 14.11.2025 | Ja
Konsolenanwendung erstellen und Tests schreiben | 18.11.2025 | 16.11.2025 | Ja
Ergebnisse prüfen & vergleichen (statisch vs. nicht-statisch) | 19.11.2025 | 14.11.2025 | Ja
Code aufräumen, Kommentare hinzufügen, Coding-Convention prüfen | 20.11.2025 | 14.11.2025 | Ja
Feedback einholen & ggf. Anpassungen | 22.11.2025 | 19.11.2025 | Ja